# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Individual (autorizado por Jefatura de Carrera) | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | FeriaPlace | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 08-10-2026 | Docente guía | REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

80 % (estimación inicial del estudiante, antes de revisar cada funcionalidad con evidencia).

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Superar el 90 % al cierre de la iteración, terminando el reporte de ocupación por feria.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La falta de pruebas automatizadas y de una instalación probada fuera del computador del estudiante, que podría dejar errores sin detectar en la demostración final.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro, inicio de sesión y roles (comerciante / administrador) | Iteración 01 | 8 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 8 % | backend/src/routes/auth.js y middleware/auth.js (JWT + contraseñas con bcrypt); login.html, registro.html |
| Aprobación de cuentas nuevas por el administrador | Iteración 04 | 7 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7 % | backend/src/routes/usuarios.js; public/admin-usuarios.html; capturas recorrido-completo 08 a 12 |
| Gestión de ferias de temporada: datos, fechas de inicio y cierre, cantidad de puestos y calendario | Iteraciones 02 y 04 | 12 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 12 % | backend/src/routes/ferias.js; public/admin-ferias.html y js/calendario.js; capturas 02, 03 y 07 |
| Plano tipo croquis: puestos y elementos (escenario, baño, pasillos, flechas), mover y redimensionar | Iteraciones 02 y 04 | 15 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | public/js/admin-ferias.js, js/plano.js, backend/src/elementos.js; capturas 04 a 06 |
| Mapa de Santiago por comunas con la ubicación de cada feria | Iteración 04 | 6 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 6 % | public/js/mapa-santiago.js, datos/comunas-rm.geojson, backend/src/comunas.js; capturas mapa-santiago |
| Solicitud de puesto y asignación con validación de disponibilidad (transacción con bloqueo de fila) | Iteración 02 | 14 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 14 % | backend/src/routes/solicitudes.js (POST / y PUT /:id/asignar); capturas 14 a 17 y 20 |
| Salidas de datos: 'Mis solicitudes' (comerciante) e historial de solicitudes (administrador) | Iteración 03 | 8 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 8 % | GET /solicitudes/mias y GET /solicitudes; mis-solicitudes.html y admin.html; captura 19 |
| Precio referencial por puesto y marca manual de pago (pagado / pendiente), sin pagos reales ni recaudación | Iteración 04 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | PUT /solicitudes/:id/pago; el administrador solo anota si el puesto está pagado; capturas 17 y 18 |
| Reporte administrativo de ocupación por feria | Fase 1 (objetivo 6) | 10 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Parcial: el plano y el historial ya muestran los puestos libres y ocupados; falta un reporte consolidado por feria |
| Pruebas integrales y guía de instalación de la versión 1.0 | Transversal | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2,5 % | Flujo completo probado a mano y guía 'Instalar desde cero' en README.md; faltan pruebas automatizadas y casos documentados |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 8 | 80 % | Todas probadas en el recorrido completo del 06-10-2026 (capturas en carpeta recorrido-completo). |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 | 20 % | Reportes (50 %) y pruebas integrales (25 %) aportan 7,5 % de su 20 %. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | Lo no iniciado (pagos reales, recaudación y publicación en internet) se dejó fuera de la versión 1.0. |
| Avance total reconocido | 10 | 87,5 % de 100 % | Suma de los avances reconocidos de la tabla anterior. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: +7,5 puntos (estimado 80 %, calculado 87,5 %).

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte de ocupación por feria: puestos totales, ocupados y libres | Bastian Reyes | El administrador ve el reporte y los números coinciden con la base de datos | 91 % |
| 2 | Historial de ocupación por puesto y exportación del reporte (CSV) | Bastian Reyes | Se descarga el archivo y abre en Excel con los mismos datos de pantalla | 93 % |
| 3 | Aviso al comerciante dentro de la app cuando su solicitud cambia de estado | Bastian Reyes | El comerciante ve el aviso al entrar después de una asignación | 95 % |
| 4 | Pruebas automatizadas de la API: aprobación, asignación simultánea y rechazo | Bastian Reyes | Las pruebas se ejecutan con un comando y pasan | 96 % |
| 5 | Integración y prueba funcional completa con registros A, B, C y D en el PC del estudiante | Bastian Reyes | Flujo completo sin errores desde la instalación limpia | 97 % |
| 6 | Prueba con un caso de feria navideña simulada (organizador y comerciantes) | Bastian Reyes | Lista de observaciones del usuario registrada | 98 % |
| 7 | Corrección de errores y ajustes de la prueba anterior (versión candidata) | Bastian Reyes | Observaciones resueltas o justificadas | 99 % |
| 8 | Validación final, manual de usuario y entrega de la versión 1.0 | Bastian Reyes | Demostración aprobada por el docente guía | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | La versión 1.0 se centra en ferias de temporada (por ejemplo, navideñas): ferias con plano, solicitudes, asignación y precios referenciales con marca manual de pago. Ya funciona el 87,5 %. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Trabajo individual con 4 horas diarias; queda poco desarrollo nuevo y la mayor parte del tiempo va a reportes y pruebas. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Node.js y MySQL instalados en el PC del estudiante. El mapa de calles depende de internet (OpenStreetMap); las comunas y ferias funcionan sin él. | ☒ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 4 a 7 se dedican a pruebas, integración y correcciones. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Pagos reales en línea, recaudación, publicación en internet y ferias de verduras recurrentes quedan para después de la versión 1.0. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| La presentación de la Fase 1 describe ferias libres con Django y PostgreSQL, pero la app real es para ferias de temporada con Node.js, Express y MySQL (el informe 1.5 ya fue actualizado) | El docente podría ver diferencias entre lo presentado y lo demostrado | Actualizar las diapositivas 2, 3, 4, 6 y 12 al enfoque y tecnologías reales | Bastian Reyes - semana 1 |
| La app solo corre en el computador del estudiante | La demostración depende de ese equipo | Probar la instalación desde cero antes de cada demo y llevar respaldo de la base y el recorrido con capturas | Bastian Reyes - semana 5 |
| No hay pruebas automatizadas | Un cambio nuevo podría romper algo que ya funcionaba sin que se note | Agregar pruebas de la API para asignación, aprobación y rechazo | Bastian Reyes - semana 4 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte de ocupación por feria | Bastian Reyes | 21-10-2026 | Para cada feria se ven los puestos totales, libres y ocupados, y los valores coinciden con la base de datos |
| Presentación actualizada al enfoque de ferias de temporada y al stack real | Bastian Reyes | 21-10-2026 | Las diapositivas describen las mismas funciones y tecnologías que se muestran en la app |

Avance real calculado de la versión 1.0: 87,5 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo Bastian Reyes    Docente guía REGINALDO DEL CARMEN SALINAS BRUNA