|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Estudiante: Bastian Reyes · Proyecto: FeriaPlace · Sección: 010V · Docente: Reginaldo del Carmen Salinas Bruna · Fecha: 15-10-2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En gran parte sí. Las actividades de Fase 1 de la carta Gantt (levantamiento y propuesta, modelo entidad-relación y arquitectura) se completaron en las semanas planificadas. El desarrollo de módulos (S6 a S11) va adelantado: la trazabilidad de la Ficha de Avance 04 (08-10-2026) calculó un 87,5 % de la versión 1.0, con 8 de 10 funcionalidades terminadas y comprobadas. Lo que no se cumplió a tiempo fue el reporte de ocupación por feria (parte de las consultas SQL, S9 a S13), que hoy está parcial, y la documentación de avance de Fase 2 (documentos 2.1 a 2.4), que no tuve lista para la exposición del 14-10-2026 porque no revisé la pauta a tiempo. Facilitaron el avance: conocer el stack (Node.js, Express y MySQL), trabajar en iteraciones cortas con una ficha de avance cada semana, guardar respaldos antes de cada cambio grande y usar un asistente de IA (Claude) como apoyo para programar y documentar, revisando yo cada resultado. Dificultaron el avance: los cambios de alcance (de ferias libres a ferias de temporada), la diferencia entre la presentación de Fase 1 (Django y PostgreSQL) y la aplicación real, que la app solo corre en mi computador y no haber leído la pauta de Fase 2 antes de la exposición.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para los problemas técnicos validé el modelo de datos con casos concretos antes de programar (asignación simultánea, rechazo, cambio de puesto) y partí el plano con una grilla simple que después evolucioné a un croquis. Cada cambio de base de datos se hizo con migraciones que no borran datos y con respaldo previo. Para la diferencia entre lo presentado y lo construido, actualicé el informe 1.5 y preparé la lista de cambios de las diapositivas al enfoque y tecnologías reales. Para la documentación atrasada, completé los documentos 2.1 a 2.4 y los subí al repositorio en la carpeta "Fase 2". De aquí en adelante voy a revisar la pauta de cada evaluación al inicio de la semana y a llevar una lista de lo que debe estar subido a Git antes de cada exposición. Para la dependencia de mi computador, voy a probar la guía "Instalar desde cero" en otro equipo y llevar a cada demostración un respaldo de la base y las capturas del recorrido completo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo técnico como bueno: la aplicación ya funciona de punta a punta (crear la feria y su plano, aprobar cuentas, solicitar, asignar con transacción y registrar el pago) y cada funcionalidad tiene evidencia en el código y en capturas. Lo que más destaco es haber ajustado el alcance a algo que se puede terminar y demostrar, en vez de intentar cubrir todos los tipos de ferias o pagos reales en línea. Lo que debo mejorar es la gestión de la documentación y de las pautas: me concentré en programar y descuidé lo que se evalúa en cada fase, y eso se reflejó en la nota de la exposición. También debo agregar pruebas automatizadas y casos de prueba documentados, que hoy son la parte más débil del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Basta con demostrar el sistema funcionando en mi computador (localhost) o se espera que esté publicado en internet para la Semana 16? ¿Las pruebas de la Fase 3 deben ser automatizadas, o es suficiente con casos de prueba documentados y ejecutados a mano con su evidencia? ¿El documento 2.4 cumple como informe de avance, o además se espera un informe técnico aparte con portada, índice y desarrollo de ingeniería? ¿Qué peso tendrá el caso de uso de la Semana 10 frente a la documentación, y qué nivel de detalle se espera al mostrar los datos en la base?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El Proyecto APT es individual (autorizado por Jefatura de Carrera), por lo que no hay actividades que redistribuir entre integrantes. Todas las tareas siguen a cargo de Bastian Reyes. Sí hay actividades nuevas que me asigné a partir de este monitoreo: el reporte de ocupación por feria (compromiso 21-10-2026), la exportación del reporte a CSV, el aviso al comerciante cuando cambia su solicitud, las pruebas automatizadas de la API (aprobación, asignación simultánea y rechazo), la prueba de instalación en otro equipo y la actualización de las diapositivas al enfoque real.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? No aplica trabajo en grupo, porque el proyecto es individual. Evalúo el trabajo autónomo en su lugar. Como aspecto positivo, trabajar solo me permitió tomar decisiones rápido y mantener un solo criterio en el código y en el modelo de datos. Como aspecto por mejorar, no tengo a alguien que revise mi trabajo ni que me recuerde las entregas; por eso voy a pedir retroalimentación al docente y a compañeros del taller antes de cada exposición, y a usar las pautas como lista de control.